## Burn_Chart
|  | Ngày | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11
ID | Công việc |  | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18
1 | Đăng nhập | bar: 2022-07-28
2 | Đăng kí | bar: 2022-07-28
3 | Quên mật khẩu | bar: 2022-07-29
4 | Đổi mật khẩu
5 | Liên hệ tư vấn | bar: 2022-07-30
6 | Hỏi đáp | bar: 2022-07-30
7 | Thêm khách hàng | bar: 2022-07-31
8 | Xóa thông tin KH | bar: 2022-07-31
9 | Cập nhật thông tin KH | bar: 2022-08-01
10 | Liên kết tài khoản ngân hàng vào ví | bar: 2022-08-02
11 | Nạp tiền | bar: 2022-08-03
12 | Nạp tiền nạp tiền từ thẻ ngân hàng qua ví | bar: 2022-08-04
13 | Nạp tiền điện thoại | bar: 2022-08-09
14 | Chuyển tiền | bar: 2022-08-09
15 | Thanh toán | bar: 2022-08-10
16 | Cập nhật thông tin KH | bar: 2022-08-10
17 | Hiển thị thông tin người dùng, lịch sử giao dịch, số dư | bar: 2022-08-11
| Tổng công việc | 17
Dự kiến
| Việc hoàn thành mỗi ngày |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
| Dự kiến Số công việc còn lại |  | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2
Thực hiện
| Việc hoàn thành mỗi ngày |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1
| Số công việc còn lại |  | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1
| Dự kiến thực hiện |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
| Đã thực hiện |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 2; 5: 3; 5: 5; 5: 7; 6: 8; 7: 9