## Burn_Chart
|  | Ngày | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12
ID | Công việc |  | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 | N19
1 | Đăng nhập | bar: 2022-07-27
2 | Đăng kí | bar: 2022-07-28
3 | Quên mật khẩu | bar: 2022-07-29
4 | Đổi mật khẩu
5 | Liên hệ tư vấn | bar: 2022-07-30
6 | Hỏi đáp | bar: 2022-07-30
7 | Thêm khách hàng | bar: 2022-07-31
8 | Xóa thông tin KH | bar: 2022-07-31
9 | Cập nhật thông tin KH | bar: 2022-08-01
10 | Liên kết tài khoản ngân hàng vào ví
11 | Nạp tiền
12 | Nạp tiền nạp tiền từ thẻ ngân hàng qua ví
13 | Nạp tiền điện thoại
14 | Chuyển tiền
15 | Thanh toán
| Tổng công việc | 15
Dự kiến
| Việc hoàn thành mỗi ngày |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Dự kiến Số công việc còn lại |  | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Thực hiện
| Việc hoàn thành mỗi ngày |  | 2022-07-25: 0; 2022-07-26: 0; 2022-07-27: 1; 2022-07-28: 1; 2022-07-29: 1; 2022-07-30: 2; 2022-07-31: 2; 2022-08-01: 1; 2022-08-02: 0
| Số công việc còn lại |  | 2022-07-25: 15; 2022-07-26: 15; 2022-07-27: 14; 2022-07-28: 13; 2022-07-29: 12; 2022-07-30: 10; 2022-07-31: 8; 2022-08-01: 7; 2022-08-02: 7
| Dự kiến thực hiện |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Đã thực hiện |  | 1: 0; 2: 0; 3: 1; 4: 2; 5: 3; 5: 5; 5: 7; 6: 8; 7: 8