## Sheet1
Lượng công việc còn lại theo giờ
Backlog | Nhiệm vụ | Thành viên | Ước tính (Giờ) | Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6 | Ngày 7
Bản phát hành số 1 | Mục tiêu: Thiết kế các giao diện đơn giản và viết mã một số chức năng đơn giản
Sprint 1 | Mục tiêu: Thiết kế các giao diện đơn giản và liên kết database
Story 1 | Thiết kế form đăng ký | Hoàng | 4 | Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 1: 1; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 2: 1; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 3: 2 | Thống kê số giờ
| Thiết kế form đăng nhập | Hoàng | 4 | [7 empty] | Tên | Giờ | bar: Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 1; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 3 to Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 4; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 6
| Tạo database lưu trữ thông tin đăng ký | Hà | 5 | [7 empty] | Hoàng | 13 | bar: Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 1 to Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 3; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 5 to Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 6
Story 2 | Thiết kế form đổi mật khẩu | Huy | 3 | [7 empty] | Bình An | 11 | bar: Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 2; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 4; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 7
| Viết mã kết nối liên kết server | Bình An | 3 | [7 empty] | Ngọc An | 12 | bar: Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 1; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 4; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 6
| Thiết kế form các câu hỏi giải đáp thắc mắc | Bình An | 2 | [7 empty] | Ngọc | 12 | bar: Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 2; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 5
Story 3 | Viết mã chức năng thêm khách hàng | Hà | 3 | [7 empty] | Hà | 11 | bar: Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 1; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 4; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 6
| Viết mã chức năng xóa khách hàng | Hà | 3 | [7 empty] | Huy | 14 | bar: Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 2; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 5; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 7
| Viết mã chức năng cập nhật thông tin | Ngọc | 3 | bar: Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 1; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 3; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 6
| Viết mã chức năng, liên kết database thực hiện liên kết thẻ ngân hàng vào ví | Hoàng | 5 | Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 2: 2; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 4: 2; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 6: 1
Sprint 2 | Mục tiên: Viết mã các chức năng chính của sản phẩm
Story 1 | Thiết kế form hiển thị thông tin khách hàng từ database | Ngọc | 4 | bar: Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 2; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 4 to Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 5; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 7
Story 2 | Viết mã, thiết kết database thực hiện chức năng nạp tiền từ thẻ ngân hàng qua ví | Ngọc An | 6 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2
| Viết mã thực hiện chức năng liên kết số điện thoại vào ví và nạp tiền vào số điện thoại | Ngọc An | 6 | Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 1: 1; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 4: 2; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 7: 3
| Viết mã, thiết kế database thực hiện chức năng chuyển tiền cho một tài khoản ví khác hoặc chuyển về thẻ ngân hàng | Huy | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1
| Viết mã, liên kết database thực hiện chức năng thành toán hóa đơn điện nước và thanh toán hóa đơn online | Huy | 5 | Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 1: 1; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 3: 1; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 4: 2; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 6: 1
| Viết mã, liên kết database thực hiện chức năng cập nhật thông khách hàng | Ngọc | 5 | bar: Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 2 to Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 3; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 5 to Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 7
| Tạo một mã QR cố định để khách hàng sử dụng trong việc thanh toán hóa đơn online | Bình An | 6 | Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 1: 1; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 3: 2; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 5: 2; Lượng công việc còn lại theo giờ Ngày 6: 1
|  | Tổng cộng | 73 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10