## Burn_Chart
|  | Ngày | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26
ID | Công việc |  | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 | N19 | N20 | N21 | N22 | N23 | N24 | N25 | N26 | N27 | N28 | N29 | N30 | N31 | N32 | N33
1 | Đăng nhập | bar: 2022-07-28
2 | Đăng kí | bar: 2022-07-28
3 | Quên mật khẩu | bar: 2022-07-29
4 | Đổi mật khẩu
5 | Liên hệ tư vấn | bar: 2022-07-30
6 | Hỏi đáp | bar: 2022-07-30
7 | Thêm khách hàng | bar: 2022-07-31
8 | Xóa thông tin KH | bar: 2022-07-31
9 | Cập nhật thông tin KH | bar: 2022-08-01
10 | Liên kết tài khoản ngân hàng vào ví | bar: 2022-08-02
11 | Nạp tiền | bar: 2022-08-03
12 | Nạp tiền nạp tiền từ thẻ ngân hàng qua ví | bar: 2022-08-04
13 | Nạp tiền điện thoại | bar: 2022-08-09
14 | Chuyển tiền | bar: 2022-08-09
15 | Thanh toán | bar: 2022-08-10
16 | Cập nhật thông tin KH | bar: 2022-08-11
17 | Hiển thị thông tin người dùng, lịch sử giao dịch, số dư | bar: 2022-08-12
18 | Thông báo(quảng cáo, giao dịch,….) | bar: 2022-08-15
19 | Quét mã QR thanh toán (LK nhiều bên) | bar: 2022-08-16
20 | Tìm kiếm thông tin và lịch sử giao dịch khách hàng | bar: 2022-08-16
21 | Xử lý trạng thái giao dịch | bar: 2022-08-17
22 | Quản lí chi tiêu theo tháng | bar: 2022-08-18
23 | Goal save (Thiết lập mục tiêu) | bar: 2022-08-18
24 | Hũ tiết kiệm | bar: 2022-08-19
25 | Bảng xem thông tin khách hàng | bar: 2022-08-19
26 | Thêm nhân viên | bar: 2022-08-22
27 | Khóa tài khoản | bar: 2022-08-22
28 | Tìm bạn bè bằng số điện thoại | bar: 2022-08-23
29 | Tích điểm khách hàng | bar: 2022-08-24
30 | Tìm nhân viên | bar: 2022-08-25
| Tổng công việc | 30
Dự kiến
| Việc hoàn thành mỗi ngày |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
| Dự kiến Số công việc còn lại |  | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0
Thực hiện | bar: 2022-07-25 to 2022-08-12
| Việc hoàn thành mỗi ngày |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
| Số công việc còn lại |  | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1
| Dự kiến thực hiện |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16
| Đã thực hiện |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 2; 5: 3; 5: 5; 5: 7; 6: 8; 7: 9