## Product Backlog
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| ROLE As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RQ01 | User | Xem sản phẩm . | xem thông tin sản phẩm. | 1 | Low |  | New
RQ02 | User | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng. | Thêm sản phẩm mình muốn mua vào giỏ hàng. | 1 | Low |  | New
RQ03 | User | Xem giỏ hàng . | Xem giỏ hàng của mình đã có những sản phẩm nào. | 1 | Low |  | New
RQ04 | User | Xóa sản phẩm trong giỏ hàng. | Xóa số lượng sản phẩm mình muốn trong giỏ hàng. | 1 | Medium |  | New
RQ06 | User | Thanh toán | Thanh toán tiền bằng thẻ ngân hàng, momo, … | 1 | High |  | New
RQ07 | User | Xem thông tin bản thân. | Xem thông tin của bản thân . | 2 | Low |  | New
RQ08 | User | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm sản phẩm mình muốn trong danh sách sản phẩm. | 3 | Low |  | New
RQ09 | User | Lịch sử mua hàng | Xem lại những sản phẩm đã mua | 3 | Medium |  | New
RQ10 | user | đăng nhập | đăng nhập bằng fb, gmail | 2 | Medium |  | New
RQ11 | User | Thay đổi thông tin cá nhân | sửa, cập nhật thông tin cá nhân,địa chỉ. | 3 | Medium |  | New
RQ12 | Admin | Thêm sản phẩm . | Thêm sản phẩm vào danh sách | 1 | Low |  | New
RQ13 | Admin | Xóa sản phẩm | Xóa sản phẩm trong danh sach | 1 | Low |  | New
RQ14 | Admin | Xóa user | Xóa user | 2 | Low |  | New
RQ15 | Admin | sửa sản phẩm | sửa sản phẩm trong danh sách | 1 | Medium |  | New
RQ16 | Admin | Xem thông tin user. | Xem thông tin user. | 1 | Medium |  | New
RQ17 | Admin | Gửi mail | Gửi mail cho user | 2 | Medium |  | New
RQ18 | Admin | Thống kê số lượng | Thống kê sản phẩm theo tháng, năm | 2 | High |  | New
RQ19 | Admin | Xem thông tin sản phẩm | Xem thông tin sản phẩm. | 1 | Medium |  | new
RQ20 | user | đăng ký | đăng ký tài khoản bằng fb, gmail,… | 1 | Medium |  | New
RQ21 | user | Chát trực tiếp | Chát trực tiếp với admin | 3 | Medium |  | New
RQ22 | user | Đánh giá sản phẩm | Đánh giá sản phẩm | 1 | Medium |  | New
RQ23 | Admin | Tìm kiếm sản phẩm | Tìm sản phẩm mình muốn | 1 | low |  | new
RQ24 | Admin | Thống kê tiền. | Thống kê tổng tiền theo tháng, năm | 2 | High |  | new
RQ25 | Admin | tìm kiếm sản phẩm | tìm kiếm sản phẩm trong danh sách | 1 | high |  | new
RQ26 | user | Sửa thông tin cá nhân | sửa thông tin | 2 | high |  | new
RQ27 | user | Cập nhật giỏ hàng | cập nhật | 1 | high |  | new
RQ28 | admin | Quản lí đơn hàng | Quản lí đơn hàng | 1 | high |  | new
RQ29 | admin | Quản lí mua bán | quản lí mua bán | 1 | high |  | new

## Release Backlog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
PB01 | Quản lý sản phẩm | admin | Xem thông tin sản phẩm | Xem thông tin sản phẩm | RQ19 | 1 | High | 1 | New
|  | admin | Tìm kiếm sản phẩm. | Tìm kiếm sản phẩm trong danh sách. | RQ23 | 1 | High | 1 | New
|  | admin | Sửa sản phẩm | Sửa sản phẩm trong dánh sách sản phẩm | RQ15 | 1 | Medium | 1 | New
|  | admin | Xóa sản phẩm | Xóa sản phẩm trong dánh sách sản phẩm | RQ13 | 1 | low | 1 | New
|  | admin | Thống kê số lượng sản phẩm | Thống kê số lượng sản phẩm hàng tháng | RQ18 | 2 | High | 3 | New
|  | admin | Thống kê số tiền | Thống kê số tiền tiền hàng tháng | RQ24 | 2 | High | 3 | New
|  | admin | Thêm sản phẩm. | Thêm sản phẩm trong dánh sách sản phẩm | RQ12 | 3 | Medium | 1 | New
PB02 |  | User | Tìm kiếm sản phẩm. | Tìm kiếm sản phẩm trong danh sách. | RQ08 | 3 | low | 2 | New
|  | User | Xem thông tin bản thân | Xem thông tin cá nhân | RQ07 | 2 | low | 2 | New
|  | User | Xem giỏ hàng | Xem thông tin giỏ hàng | RQ03 | 1 | low | 2 | New
| Dữ liệu khách hàng | User | Thêm sản phẩm. | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | RQ02 | 1 | low | 2 | New
|  | User | Xem sản phẩm | Xem thông tin sản phẩm | RQ01 | 1 | low | 2 | New
|  | User | Xem lịch sử mua hàng | Xem lịch sử mua hàng | RQ09 | 3 | Medium | 2 | New
|  | User | Xóa sản phẩm. | Xóa sản phẩm trong giỏ hàng | RQ04 | 1 | Medium | 2 | New
|  | User | Đánh giá sản phẩm | Đánh giá chất lượng sản phẩm | RQ22 | 1 | High | 2 | New
|  | User | Thanh toán | Thanh toán tiền trong giỏ hàng qua momo, thẻ,.... | RQ06 | 1 | High | 3 | New
PB03 |  | User | Gửi email | Gửi email cho admin | RQ17 | 2 | Medium | 4
| Trao đổi thông tin | user | Chát trực tiếp | Chát trực tiếp với admin | RQ21 | 3 | Medium | 4

## Sprint Backlog
Sprint Back Log
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time | Assign to | Note
(Hours)
Quản lí sản phẩm
T01 | Phân tích thiết kế |  |  | PB01 | 1 | New | 15 | Đức
T02 | Xem thông tin sản phẩm |  | RQ19 | PB01 | 1 | New | 4 | Lợi
T03 | Tìm kiếm sản phẩm |  | RQ23 | PB01 | 1 | New | 4 | Tâm
T04 | Sửa sản phẩm |  | RQ15 | PB01 | 1 | New | 15 | Thịnh
T05 | Xóa sản phẩm |  | RQ13 | PB01 | 1 | New | 10 | Hoài Hận
T06 | Thêm sản phẩm |  | RQ12 | PB01 | 1 | New | 10 | Phương
T07 | Thống kê số lượng sản phẩm |  | RQ18 | PB01 | 3 | New | 10 | Thịnh
T08 | Thống kê số tiền |  | RQ24 | PB01 | 3 | New | 10 | Đức
T09 | Test |  |  | PB01 | 1 | New | 20 | Lành
Dữ liệu khách hàng
| Phân tích thiết kế |  |  | PB02 | 2 | New | 15 | Đức
T10 | Tìm kiếm sản phẩm |  | RQ08 | PB02 | 2 | new | 4 | Tâm
T11 | Xem thông tin cá nhân |  | RQ07 | PB02 | 2 | new | 4 | Lợi
T12 | Sửa thông tin cá nhân |  | RQ26 | PB02 | 2 | New | 15 | Thịnh
T13 | Xem giỏ hàng |  | RQ03 | PB02 | 2 | New | 15 | Lợi
T14 | Thêm sản phẩm và giỏ hàng |  | RQ02 | PB02 | 2 | New | 10 | Hoài Hận
T15 | Xem sản phẩm |  | RQ01 | PB02 | 2 | New | 5 | Phương
T16 | Xóa sản phẩm trong giỏ hàng |  | RQ04 | PB02 | 2 | New | 10 | Hoài Hận
T17 | Xem lịch sử mua hàng |  | RQ09 | PB02 | 2 | New | 15 | Đức
T18 | Cập nhật giỏ hàng |  | RQ27 | PB02 | 2 | New | 20 | Thịnh, Lành
T19 | Đánh giá sản phẩm |  | RQ22 | PB02 | 2 | New | 5 | Phương
T20 | Thanh toán |  | RQ06 |  | 3 | new | 20 | Phương, Tâm
T21 | Test |  |  | PB02 | 3 | New | 20 | Lành
Xử lý giao dịch/ Trao đổi thông tin
T22 | Phân tích thiết kế |  |  | PB04 | 3 | New | 10 | Đức
T23 | Quản lí đơn hàng |  | RQ28 | PB04 | 3 | new | 10 | Lợi
T24 | Quản lí mua bán |  | RQ29 | PB04 | 3 | new | 10 | Thịnh
T25 |  |  |  | PB01
T26 |  |  |  | PB02
T27 |  |  |  | PB03
T28 | Gửi Email |  | RQ19 | PB04 | 3 | New | 10 | Tâm
T29 | Chát trực tiếp |  | RQ21 | PB04 | 3 | New | 10 | Phương
T30 | Test |  |  | PB04 | 3 | New | 20 | Lành , Hoài Hận

## Bảng tính điểm PPS - Point Per
| Đặc điểm |  | Tổng up (điểm chưa hiệu chỉnh) | tổng UP (diểm chưa hiệu chỉnh) |  | Hệ số nhân | AP (diểm đã hiệu chỉnh | ED( khía cạnh môi trường) | PPS(=(AP * ED)/36)
| loại tương tác | quy tắc nghiệp vụ | thực thể | loại thao tác dữ kiệu
Sprint 1
xem thông tin sản phẩm | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 2.2222
tìm kiếm sản phẩm | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 16 | 2.6667
sửa sản phẩm | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 16 | 3.5556
xóa sản phẩm | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 16 | 2.6667
thêm sản phẩm | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 16 | 3.5556
sprint 2 | [8 empty] | 0
Tìm kiếm sản phẩm | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 2.2222
Xem thông tin cá nhân | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 16 | 2.6667
Sửa thông tin cá nhân | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | 16 | 3.5556
Xem giỏ hàng | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 2.2222
Thêm sản phẩm và giỏ hàng | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 2.2222
Xem sản phẩm | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 | 1.7778
Xóa sản phẩm trong giỏ hàng | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 2.2222
Xem lịch sử mua hàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 | 1.7778
Cập nhật giỏ hàng | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 16 | 3.5556
Đánh giá sản phẩm | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 16 | 4
sprint 3 | [8 empty] | 0
Thanh toán | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 10 | 16 | 4.4444
Thống kê số lượng sản phẩm | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 16 | 2.6667
Thống kê số tiền | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 16 | 3.5556
Gửi Email | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 16 | 2.6667
Chát trực tiếp | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 16 | 2.6667